## Foglio1
AZIONI TRASVERSALI - A1 e A5
AZIONE A1 - Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 03.05.2018
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 09.08.2018 avvio procedura (DSG 4144/2018)/ 05.10.2018 aggiudicazione definitiva (DSG 4936/2018)
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 18000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 40000.0058
Missioni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 2700
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 60700.0058
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 4
Funzionario e assimilati |  | 21
Impiegato |  | 12
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza |  | 0
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza |  | 0
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 0
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza |  | 0
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 37 |  | 144
Consulenti esterni | 0
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A5 - Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 30.05.2018
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 09.08.2018 avvio procedura (DSG 4144/2018)/ 05.10.2018 aggiudicazione definitiva (DSG 4936/2018)
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 40000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 25000
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 6000
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 71000
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 3
Funzionario e assimilati |  | 23
Impiegato |  | 16
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza |  | 0
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza |  | 0
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 0
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza |  | 0
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 42 |  | 319.75
Consulenti esterni | 0
Personale di enti in house
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A2 - Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 03.05.2018
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 09.08.2018 avvio procedura (DSG 4144/2018)/ 05.10.2018 aggiudicazione definitiva (DSG 4936/2018)
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 39000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 25000
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 5850
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 69850
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 4
Funzionario e assimilati |  | 21
Impiegato |  | 13
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza |  | 0
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza |  | 0
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 0
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza |  | 0
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 38 |  | 312
Consulenti esterni | 0
Personale di enti in house
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A3 - Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 01.06.2018
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 09.08.2018 avvio procedura (DSG 4144/2018)/ 05.10.2018 aggiudicazione definitiva (DSG 4936/2018)
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 150000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 94000
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 22500
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 266500
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 4
Funzionario e assimilati |  | 24
Impiegato |  | 17
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 45 |  | 1200
Consulenti esterni | 0
Personale di enti in house
Personale di società fornitrici di beni e servizi*
AZIONE A4 - Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020 |  |  |  |  | Data di inizio dell'Attività (gg/mm/aaaa) | 30.10.2018
Specificare quali sono gli strumenti e le procedure che verranno utilizzati per l’attuazione dell'Attività
Personale interno |  |  |  | X
Personale esterno (es.: selezione ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Accordi quadro (Art.54, D.Lgs. 50/2016) |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Convenzioni e contratti quadro CONSIP |  |  |  |  | Tempi di espletamento della procedura
Appalti di valore inferiore alla soglia UE (Art. 36 D.Lgs. 50/2016) |  |  |  | X | Tempi di espletamento della procedura | 09.08.2018 avvio procedura (DSG 4144/2018)/ 05.10.2018 aggiudicazione definitiva (DSG 4936/2018)
Budget allocato per tipologia di spesa
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Personale non dipendente da destinare allo specifico Progetto
Personale dipendente da destinare allo specifico Progetto |  | 120000
Servizi esterni (compresi lavori) |  | 36000
Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali |  | 18000
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)
Complementarietà FSE (entro 10%)
IVA
Altro
TOTALE |  | 174000
Fornire il numero delle risorse umane interne e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività per carica amministrativa
Dirigente (Direttore, Dirigente, ecc.) |  | 4
Funzionario e assimilati |  | 24
Impiegato |  | 17
Fornire il numero dei consulenti esterni e delle relative funzioni, impegnate nell’attuazione di questa Attività, per ruolo ed esperienza maturata nella gestione di interventi del PO o simili
Strategico - Almeno 10 anni di esperienza |  | 0
Specialistico - Almeno 7 anni di esperienza |  | 0
Tecnico operativo - Almeno 5 anni di esperienza |  | 0
Operativo - Almeno 3 anni di esperienza |  | 0
Riepilogo delle giornate/uomo e delle risorse umane interne ed esterne previste in questa Attività | Numero |  | Giornate uomo complessivo
Personale interno | 45 |  | 960
Consulenti esterni | 0
Personale di enti in house
Personale di società fornitrici di beni e servizi
Indicare le realizzazioni (gli output) che verranno prodotte a seguito dell’Attività (max 3)*
Intese/reti di cooperazione tra PA (protocolli, accordi, etc.)
Applicativi e sistemi informativi (sviluppo app, rilascio funzionalità aggiuntive, etc.)
Attività di accompagnamento (affiancamento on the job, supporto specialistico, etc.)
Banche dati statistiche
Documenti di indirizzo (linee guida, documenti metodologici, etc.) |  |  |  | X
Documenti strategici (piani di comunicazione, piani operativi, etc.)
Documenti tecnici (report, infografica, etc.)
Eventi di capacity building (laboratori, workshop, etc.)
Eventi di rilievo nazionale e internazionale (dibattiti tematici, divulgazione dossier, etc.)
Incontri pubblici (convegni, conferenze, etc.) |  |  |  | X
Indagini (sopralluoghi, verifiche in loco, etc.)
Materiali informativi (brochure, roll up, etc.)
Partecipanti (incontri, gruppi di lavoro, etc.)
Prodotti divulgativi (rapporti di monitoraggio, ricerche valutative, etc.)
Prodotti multimediali e siti internet |  |  |  | X
Riunioni tecniche (comitati, tavoli, etc.)
Scambi di esperienze (community, visite studio, etc.)
Studi e analisi (cases study, benchmarking, etc.)
*Si precisa che gli output possono essere ampliati in relazione alle esigenze progettuali previa condivisione con l'Autorità di Gestione ma non modificati nel complesso.